ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – GAL LIDER CLUJ

Data 25.07.2022

- TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL

| Tipul modificării | Numărul modificării solicitate în anul curent |
| --- | --- |
| Modificare simplă - conform pct.1 |  |
| Modificare complexă - conform pct.2 |  |
| Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3 | 1 |

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

- DENUMIREA MODIFICĂRII

Actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele obținute în urma acordării fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), conform punct 3, litera d (conform F7  - raport privind redistribuirea fondurilor aferent perioadei de tranziție (FEADR și EURI) nr. 201178/08.06.2022), notificare GAL nr. 201402/17.06.2022

- Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

Este necesară actualizarea Planului de finanțare (conform Anexei 4T) prin adăugarea sumei repartizate din FEADR la valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și animare, aferente planului financiar în vigoare, respectiv întocmirea unui Plan de finanțare specific (conform Anexei 4 E) pentru fondurile EURI. Distribuirea sumei de 344.062,75 euro, din care FEADR 266.366,71 euro și EURI 77.696,04 euro, obținute în urma acordării fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), conform notificării GAL nr. 201402/17.06.2022, astfel: - Din FEADR: - către sM. 19.4 – 68.817,69 euro. - către sM. 19.2 197.549,02 euro. - Din EURI: Către SM 19.2- 77.696,04 euro (reprezentând 100% din alocarea financiară de 77.696,04 euro) În cadrul sM. 19.2 realocarea financiară se va face astfel: - valoarea FEADR tranziție 197.549,02 euro, va fi distribuită catre M1/6B DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ- 197.549,02 euro - valoarea EURI tranzitiei 77.696,04 euro, va fi distribuita astfel catre M8/6A- Non Agricol- 77.696,04 euro - Modificarea alocarii totale pe masura M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ de la 725.817,11 euro pana la 1,083,366.13 euro (cresterea alocarii totale: 160.000 euro realocare de la masura M3/6B "Înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale" + 197.549,02 euro FEADR tranzitie) Pentru Măsura M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ, calendarul sesiunii de primire proiecte se prezintă sub următoarea formă: − Sesiunea 1 a fost lansată în perioada 08.09.2017 – 16.10.2017, cu o alocare financiară de 699.844 Euro. În cadrul acestei sesiuni de primire proiecte, OJFIR a declarat eligibile și selectate spre finanțare un număr de 7 proiecte, din cele 8 depuse la nivelul Asociației GAL Lider Cluj. Valoarea totală a celor 8 proiecte conform raportului de selecție intermediar nr. 491/24.11.2017 și raportul de selecție final nr. 531/07.12.2017 depuse a fost de 556.628,47 Euro. În urma contractării celor 7 proiecte finanțate, suma disponibilă rămasă a fost de 143.215,53 Euro. Un proiect depus în cadrul sesiunii nr. 1 a fost declarat neeligibil de către OJFIR, prin Notificarea OJFIR nr. 87 din data de 04.04.2018, suma proiectului declarat neeligibil fiind de 30.111,47 Euro. Suma disponibilă pentru sesiunea 2 este de 143.215,53 Euro. − Sesiunea 2 a fost lansată în perioada 05.02.2018 – 06.03.2018, având o alocare financiară de 143.215,53 Euro suma rămasă de la sesiunea 1. S-a selectat un număr de 1 proiect, cu o valoare totală de 87.090 Euro conform raportului de selecție nr. 215/18.06.2018 și raportului final nr. 239/27.06.2018. − Sesiunea 3 de primire proiecte a fost lansată în perioada 26.04.2018 – 10.05.2018, având alocată o sumă totală de 86.237 Euro (56.125,53 Euro suma rămasă din Sesiunea nr. 2 + 30.111,47 Euro suma totală a proiectului depus în Sesiunea 1 și declarat neeligibil prin Notificarea OJFIR nr. 87 din data de 04.04.2018). S-a selectat spre finanțare un număr de 1 proiect, cu o valoare totală de 24.319,13 Euro conform raportului de selecție intermediar nr. 215/18.06.2018 și raportului final nr. 241/27.06.2018, care ulterior a fost declarat neeligibil de către OJFIR. În urma modificări complexe nr.1/2018 s-a realocat 42.787 Euro către măsura M8/6A – Non agricol. Suma rămasă disponibilă pentru următoarea sesiune fiind de 43.450,00 Euro. - Sesiunea 4 a fost lansată în perioada 29.11.2018-09.01.2019 cu următoarele prelungiri : Prelungirea nr.1 până în data de 10.02.2019, Prelungirea nr.2 până în data de 25.02.2019 și Prelungirea nr.3 până în data de 20.03.2019 având o alocare financiară de 43.450,00 Euro. În această sesiune nu a fost depus nici un proiect. -Sesiunea 5 a fost lansată în perioada 04.04.2019-06.05.2019, cu prelungirea nr.1 până în data de 20.05.2019 având o alocare financiară de 43.450,00 Euro (sumă rămasă din Sesiunea nr.4). În această sesiune nu a fost depus nici un proiect. - Sesiunea 6 a fost lansată în perioada 11.09.2019 – 10.10.2019, cu o prelungire 1 până în 31.10.2019, având o alocare financiară de 80.149,00 Euro ( Prin modificarea complexă nr. 1 din 2019 s-a realocat către M1/6B -DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ valoarea de 36.699 euro, astfel valoarea care urmează să fie lansată în următoarea sesiune de depunere proiecte este de 80.149 Euro). După modificarea SDL în cadrul acestei sesiuni, OJFIR a declarat 1 proiect eligibil, cu o valoare totală de 80.149 Euro. Acest proiect a fost contractat. Valoarea de 11.389,39 rezultata conform notificarilor beneficiarilor asupra platilor a fost realocata catre M8/6A- Non- agricol. Valoarea rezultata pe masura M1/6B DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ, dupa realocare, in planul financiar, a fost 682,366,61, valoara ramasa pentru urmatoarea sesiune fiind 0. În urma acordării bonusării suplimentare de 43.450,50 euro valoarea rezultată pe măsura M1/6B -DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ, în Planul financiar este 725.817,11 euro. Valoarea disponibilă pentru sesiunea următoare este 43.450,50 euro, aceasta redistribuire va avea un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului, dar totodata se va dezvolta si potentialul local, datorita unor proiecte care ar aduce un plus economic teritoriului nostru. În urma acordării fondurilor aferente perioadei de tranziție FEADR, în valoare de 197.549,02 euro pentru M1/6B si valoarea de 160.000 euro realocata dinspre masura M3/6B valoarea finală în Planul financiar 4T(FEADR tranzitie) este 1,083,366.13 euro. Valoarea disponibilă pentru sesiunea următoare nr. 7 este 400.999,52 euro. - Modificarea alocarii totale pe masura M3/6B –SERVICIILE SOCIALE ȘI INTEGRAREA MINORITATILOR de la 199.983,00 euro pana la 39.983,00 euro. Aceasta suma rezulta in urma realocarii sumei de 160.000 euro catre masura M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ Masura M3/6B –SERVICIILE SOCIALE ȘI INTEGRAREA MINORITATILOR, are urmatorul calendar referitor la sesiunile de primire proiecte: - Sesiunea 1 a fost lansata in perioada 29.06.2018-03.08.2018, cu o alocare financiara de 215.000,00 Euro. In cadrul acestei sesiuni, OJFIR a declarat 1 proiect eligibil, cu o valoare toatala de 199.983,00 Euro. Acest proiect este in curs de contractare. Ca urmare a lansarii Sesiunii nr. 1 a Masurii M3/6B– INFIINTAREA SERVICIILOR SOCIALE SI INTEGRAREA MINORITATILOR LOCALE si contractarea unui proiect, din suma totala alocata masurii respectiv 215.000,00 Euro, suma ramasa disponibila este de 15.017 Euro. Aceasta suma va fi realocata masurii M6/2A, astfel ca masura M3/6B nu va mai fi lansata. La data de 17.06.2020 beneficiarul proiectului declarat eligibil ASOCIATIA CENTER FOR HEALTH RESEARCH a depus o cerere de reziliere a contractului de finantare C1920072S106761305992/30.09.2019. - Sesiunea 2 a fost lansata in perioada 01.07.2020 – 15.01.2021 cu o alocare financiara de 199.983,00 EURO in cadrul careia nu s-a depus nici un proiect. - Sesiunea 3 a fost lansata in perioada 10.02.2021 – 22.06.2022 cu o alocare financiara de 199.983,00 EURO in cadrul careia nu s-a depus nici un proiect. Din suma totala alocata masurii respectiv 199.983,00 euro, suma de 160.000 euro va fi realocata catre masura M1/6B. Valoarea rezultata pe masura M3/6B –SERVICIILE SOCIALE ȘI INTEGRAREA MINORITATILOR, dupa realocare, in planul financiar 4T- tranzitie, este 39.983,00 EURO, valoara ramasa pentru urmatoarea sesiune fiind 39.983,00 EURO. - Modificarea alocarii totale pe masura M8/6A - NON–AGRICOL astfel: - In planul financiar 4T FEADR- Tranzitie, alocarea totala ramana neschimbata 260.649,01 EURO - In planul financiar 4E-EURI, alocarea toatala va fi de 77.696,04 EURO Calendarul sesiunilor de primire proiecte aferent măsurii M8/6A – NON-AGRICOL, este următorul: -Sesiunea 1 a fost lansată în perioada 22.09.2017 – 23.10.2017, cu o alocare financiară de 112.720 Euro. În cadrul acesteia, Asociația GAL Lider Cluj a declarat eligibile un număr de 4 proiecte, dintre care 2 au fost selectate spre finanțare conform raportului de selecție intermediar cu nr. 493/24.11.2011 și raportului de selecție final cu nr. 533/07.12.2017. Proiectele selectate spre finanțare au o valoare totală de 100.000 Euro. Valoarea rezultată rămasă pe măsura M8/6A - NON–AGRICOL este de 12.720 euro. Prin modificarea complexă nr. 1 din 2018 s-au realocat către M8/6A - NON–AGRICOL valoarea de 71.267,69 euro, astfel valoarea care urmează să fie lansată în următoarea sesiune de depunere proiecte este de 83.987,69 Euro. -Sesiunea 2 a fost lansată în perioada 15.11.2018-18.12.2018, cu o alocare financiară de 83.987,69 Euro. În cadrul acestei sesiuni, s-a depus 1 proiect în valoare totală de 50.000,00 Euro care a fost declarat de către Asociația GAL Lider Cluj neconform, în urma întocmirii raportului de selecție intermediar nr. 24/17.01.2019. În urma depunerii unui contestații de către solicitant, Asociația GAL Lider Cluj a întocmit procesul verbal al comisiei de soluționare a contestațiilor și raportul de contestații prin care a fost admisă contestația. Proiectul a fost admis pentru finanțare conform raportului de selecție final cu nr. 77/08.02.2019 întocmit de Asociația GAL Lider Cluj. OJFIR a declarat 1 proiect eligibil, cu o valoare totală de 50.000,00 Euro. Prin modificarea complexă nr.1/2019 s-a realocat de pe măsura M8/6A- Non-agricol către măsura M6/2A- Adresarea verigilor problematice din segmentul de producție a lanțurilor valorice subscrise produselor agricole și de origine animală și non-animală suma de 8.035,17 Euro. Suma ramasa disponibila pentru urmatoarea sesiune fiind 25.952,52 euro. -Sesiunea 3 a fost lansată în perioada 11.09.2019 – 10.10.2019 , cu o alocare financiară de 25.952,52 Euro. În cadrul acestei sesiuni, s-a depus un proiect care ulterior s-a retras. La finalul sesiuni nu a fost selectat niciun proiect astfel suma ramasa a fost de 25.952,52 Euro. Prin modificarea simpla nr.1/2020 s-a realocat de pe măsura M1/6A- DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ către măsura M8/6A- Non-agricol suma de 11.389,39 Euro. Suma disponibilă pe Măsura M8/6A- Non-agricol care urmează să fie lansată în următoarea sesiune de primire proiecte este de 37.341,91 Euro. - Sesiunea 4 a fost lansată în perioada 19.11.2021 – 26.02.2021 , cu o alocare financiară de 37.341,91 Euro. În cadrul acestei sesiuni, s-a depus un proiect in valoare de 37.341,91 euro care a fost declarat elegibil de catre Asociatia Grupul de Actiune Locala Lider Cluj a fost selectat spre finanțare conform raportului de selecție intermediar cu nr. 112/09.04.2021 și raportului de selecție final cu nr. 127/07.12.2017. Valoarea ramasa disponibila pentru urmatoarea sesiune fiind 0 euro. În urma acordării bonusării suplimentare de 73.307,10 valoarea rezultată pe măsura M8/6A Non-agricol, în Planul financiar este 260.649,01 euro. Valoarea disponibilă pentru sesiunea următoare este 73.307,10 euro. în urma acordării fondurilor aferente perioadei de tranziție, conform notificării GAL nr. 201402/17.06.2022, spre aceasta masura au fost distribuiti 77.696,04 EURO.Astfel, valoarea rezultata pe masura M8/6A Non-Agricol, in Planul financiar 4E EURI-tranzitie este de 77.696,04 EURO. Valoarea disponibila pentru sesiunea urmatoare este: - Pentru apel selectie FEADR va fi 73.307,10 EURO - Pentru apel selectie EURI va fi de 77.696,04 EURO Suma distribuita pentru Măsura M8/6A- Non-agricol este necesara si oportuna, deoarece va avea un efect pozitiv asupra realizării obiectivelor SDL-ului. Astfel, vor fi create noi afaceri în teritoriu și aspecte care vor contribui la dezvoltarea teritoriului Asociației GAL Lider Cluj și la atingerea indicatorilor propuși prin SDL.

- Modificarea propusă

Se solicită actualizarea planului de finanțare, în conformitate cu sumele alocate pentru perioada de tranziție – FEADR –266.366,71 euro, după cum urmează: - Se solicită distribuirea a 197.549,02 euro către SM 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, mai exact către: măsurile M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ, - Se solicită distribuirea sumei de 68.817,69 euro către SM 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare. - De asemenea, se solicita actualizarea planului de finantare in conformitate cu suma realocata de la masura M3/6B SERVICIILE SOCIALE ȘI INTEGRAREA MINORITATILOR catre M1/6B DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ de 160.000 euro, În acest sens, în continuare sunt prezentate modificările survenite în urma alocărilor. ANEXA 4T – Planul de finanțare Tranziție – FEADR Suprafață TERITORIU GAL (km²); Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori); VALOARE TOTALĂ SDL (19.2 + 19.4) (EURO). 771,34; 17,811; 2.205.289,40. Submăsura; PRIORITATE; MĂSURA; INTENSITATEA SPRIJINULUI; CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO; CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO; VALOARE PROCENTUALĂ2 (%). Alocarea publică ACTUALĂ¹; Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR; TOTAL ALOCARE FEADR. 19.2; 1; M4/1A; 100% / 90% (în funcție de operațiuni); 31,847.25; 0.00; 31,847.25; 31,847.25; 1.44. 2; M6/2A; 90% / 70% / 50% (în funcție de operațiuni); 209,133.70; 0.00; 209,133.70; 209,133.70; 9.48. 3; M5/3A; 100%; 80,511.22; 0.00; 80,511.22; 80,511.22; 3.65. M7/3A; 70% / 50% (în funcție de operațiuni) Eliminat din SDL; -. 4; 0.00. 5; 0.00. 6; M1/6B; 100% / 90% (în funcție de operațiuni); 885.817,11; 197,549.02; 1,083,366.13; 1,427,200.14; 64.72. M2/6B; 100% / 90% (în funcție de operațiuni) Eliminat din SDL; -. M3/6B; 100% / 90% (în funcție de operațiuni); 39,983.00; 0.00; 39,983.00. M8/6A; 100%; 260,649.01; 0.00; 260,649.01. M9/6B; 100% / 90% (în funcție de operațiuni); 43,202.00; 0.00; 43,202.00. TOTAL 19.2; 1,551,143.29; 197,549.02; 1,748,692.31. 19.4; Cheltuieli de funcționare și animare³; 387,779.40; 68,817.69; 456,597.09; 20.00%. TOTAL GENERAL - FEADR; 2,205,289.40. Se solicită introducerea planului de finanțare, Anexa 4E – PLAN DE FINANȚARE EURI, în conformitate cu sumele alocate pentru perioada de tranziție – EURI – 77.696,04 euro, dupa cum urmeaza: -Se solicită distribuirea a 77.696,04 euro euro către SM 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, mai exact către măsura M8/6A- Non-agricol ANEXA 4 E - Planul de finanțare EURI. Suprafață TERITORIU GAL (km²); Populație TERITORIU GAL (nr. locuitori); ALOCARE EURI (euro). 771,34; 17,811; 77,696.04. Submăsura; PRIORITATE; MĂSURA; INTENSITATEA SPRIJINULUI; CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ - EURI (euro); CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro). 19.2; 1. 2. 3. 4. 5. 6; M8/6A; 100%; 77,696.04; 77,696.04. TOTAL GENERAL - EURI; 77,696.04.

- Efectele estimate ale modificării

Efectul acestor modificări este unul optim, datorită faptului că, contribuie la creșterea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru dezvoltarea locală a teritoriului Asociației GAL LIDER CLUJ, prin deservirea unui număr cât mai mare de persoane din teritoriul GAL. Consideram ca aceasta realocare catre M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ va avea un efect pozitiv asupra realizarii obiectivelor SDL-ului, dar totodata se va dezvolta si potentialul local, datorita unor proiecte care ar aduce un plus economic teritoriului nostru. La nivelul teritoriul există o cerere mare pentru proiectele din cadrul măsurii M8/6A- Non-agricol, . Această măsură contribuie la crearea de noi afaceri în teritoriu și contribui la dezvoltarea teritoriului Asociației GAL Lider Cluj și la atingerea indicatorilor propuși prin SDL.

- Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Pondarea privind atingerea indicatorilor va fi mai mare decât cea propusă inițial, reprezentând o plus-valoare în implementarea strategiei.

2. DENUMIREA MODIFICĂRI: Modificari in fisele masurilor conform punctul 3 lidera d

Modificări ale capitolului V - Descrierea măsurilor din SDL

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea Distribuirea sumei de 344.062,75 euro, din care FEADR 266.366,71 euro și EURI 77.696,04 euro, obținute în urma acordării fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR și EURI), conform notificării GAL nr. 201402/17.06.2022, implicit modificarea Planului financiar, si realocarea sumei de 160.000 euro din cadrul masurii M3/6B catre masura M1/6B. Această modificare vizează măsurile M1/6B, M8/6A, M3/6B

##### b) Modificarea propusă

Se modifica Cap IV- Obiective, priorități și domenii de intervenție Masuri: M1/6B: dezvoltarea teritorială, administrativă și comunitară Indicatori de rezultat : obligatorii 1.083.366,13 euro cheltuială publică totală M3/6B: înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale Indicatori de rezultat : obligatorii 39.983 euro cheltuială publică M8/6A: non-agricol Indicatori de rezultat : obligatorii 260.649,01 euro FEADR cheltuială publică totală 77.696,04 EURI Se modifică Cap. V - Prezentarea măsurilor, respectiv : - Pentru fonduri provenite din FEADR FISA MĂSURII M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ Modificarea propusă are impact asupra următoarei secțiuni din SDL: 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului– se modifică valoarea sprijinului ca urmare a modificărilor efectuate în Planul Financiar. Valoare sprijin •maxim 1.083.366,13 euro în limita alocării financiare totale a măsurii 10.Indicatori de monitorizare Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului) • cheltuială publică totală: euro 1.083.366,13 euro FISA MĂSURII M3/6B -Înființarea serviciilor sociale și integrarea minorităților locale Modificarea propusă are impact asupra următoarei secțiuni din SDL: 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului– se modifică valoarea sprijinului ca urmare a modificărilor efectuate în Planul Financiar. Valoare sprijin • maxim 39.983 euro/ proiect • 10. Indicatori de monitorizare Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului) • cheltuială publică totală:39.983 euro FISA MASURII M8/6A - NON-AGRICOL 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului - se modifică valoarea sprijinului ca urmare a modificărilor efectuate în Planul Financiar. Valoare sprijin • maxim 260.649,01 euro în limita alocării financiare totale a măsurii. • valoarea maxima/proiect se va stabili ulterior prin ghidul solicitantului in functie de alocarea pe masura 10. Indicatori de monitorizare Indicatori obligatorii (indiferent de tipul proiectului) •cheltuială publică totală: 260.649,01 euro • locuri de muncă create: 6 - Pentru fonduri provenite din EURI: FISA MASURII M8/6A - NON-AGRICOL Modificarea propusă are impact asupra următoarelor secțiuni din SDL: Se completeaza urmatoarele sectiuni: 6.Tipuri de acțiuni- Pentru EURI tipurile de actiuni raman neschimbate( cele de la FEADR) 7.Condiții de eligibilitate- Pentru EURI conditiile de eligibilitate raman neschimbate( cele de la FEADR) 8. Criterii de selecție- Pentru EURI criteriile de selectie raman neschimbate (cele de la FEADR) 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului - se modifică valoarea sprijinului ca urmare a modificărilor efectuate în Planul Financiar. Valoare sprijin • maxim 77.696,04 euro în limita alocării financiare totale a măsurii. • valoare maxima/ proiect : se va stabili ulterior prin ghidul solicitantului in functie de alocarea pe masura; •prima tranșă în valoare de 75% din total •a doua tranșă în valoare de 25% din total, după realizarea planului de afaceri Intensitate sprijin •100% nerambursabil •operațiunile de ameliorare a nivelului global de performanță și durabilitate al exploatațiilor agricole pot fi asimilate reg 1305/2013, art 19, alin 1, lit a (ii) și lit b, motiv pentru care se respectă limitele maxime admise în reg 1305/2013, anexa II •se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare (conform reg 1407/2013) 10. Indicatori de monitorizare Indicatori obligatorii( indiferent de tipul proiectului) •cheltuiala publica totala: 77.696,04 euro

c) Efectele estimate ale modificării

Efectul generat de aceste modificări va fi unul oportun, și anume corelarea valorii sprijinului financiar din fisele celor doua masuri M1/6B – DEZVOLTAREA TERITORIALĂ, ADMINISTRATIVĂ ȘI COMUNITARĂ, M8/6A- Non-agricol cu valoarea din Planul de finantare actualizat in conformitate cu raportul nr. 201178/08.06.2022 . De asemenea se dă posibilitatea potențialilor beneficiari de a depune proiecte pe măsuri care să acopere/răspundă nevoilor identificate în teritorul Asociației GAL Lider Cluj, vor fi create noi afaceri.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Pondarea privind atingerea indicatorilor va mai mare decât cea propusă inițial, reprezentând o plus-valoare în implementarea strategiei.

conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

se bifează o singură căsuță

numărul modificării solicitate în anul curent.

fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.